## Liste des tâches
MODÈLE DE LISTE DES TÂCHES
# | TÂCHE | STATUT | ÉCHÉANCE | NOTES
1 | Prise de contact avec le groupe et les encadrants | COMPLET | 2025-02-14 | Fait dans les temps et tout est bon
2 | Lecture et compréhension détaillée de l’article | COMPLET | 2025-03-14
3 | Implémentation de la partie compression (avec GD) | COMPLET | 2025-03-28
4 | Implémentation de la partie IA (K-means) | COMPLET | 2025-03-28
5 | Fin des tests et débogage | EN COURS | 2025-04-18
6 | Tests du K-means sur les données non compressées et comparaison des résultats avec ce qu’on a eu | COMPLET | 2025-04-18
7 | Exploration d’autres algorithmes de compression (autres que GD) et/ou d’IA (autres que K-means) | COMPLET | 2025-06-23 | Cette partie est optionnelle et sera entamé que si le projet avance très bien
8 | Exploration d’autres formats pour la representation des données | EN COURS
8 | Optimisation du choix des bases ( ne pas juste prendre les x premiers bits) | EN COURS